## CronogramaSRG
# Tarea | Nombre Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Num Dias
1 | Planificación | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 7
1.1 | Diseño BackLog | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4
1.2 | Evaluación y Control de riesgos | 2017-06-02 | 2017-06-04 | 3
2 | Diseño y Desarrollo | 2017-06-05 | 2017-10-15 | 133
2.1 | Diseño de Arquitectura | 2017-06-05 | 2017-06-11 | 7
2.2 | Diseño Métrica para el Sistema Recomendador | 2017-06-12 | 2017-07-09 | 28
2.2.1 | Diseño Encuestas para determinación de Métrica | 2017-06-12 | 2017-06-18 | 7
2.2.2 | Implementación de Encuestas | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 7
2.2.3 | Interpretación de Datos Encuestas | 2017-06-26 | 2017-07-02 | 7
2.2.4 | Planteamiento de Métrica | 2017-07-03 | 2017-07-09 | 7
2.3 | Diseño y Desarrollo de la Persistencia de Datos | 2017-07-10 | 2017-07-23 | 14
2.3.1 | Diseño Cadena Lógica de Negocio | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 4
2.3.2 | Construcción de Tablas - Modelo DF | 2017-07-14 | 2017-07-16 | 3
2.3.3 | Diseño Diagrama Bases de Datos | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 4
2.3.4 | Diseño Modelo de Definición de Datos | 2017-07-21 | 2017-07-23 | 3
2.4 | Diseño y Desarrollo de Modulo Recomendador | 2017-07-24 | 2017-08-27 | 35
2.4.1 | Diseño y Desarrollo Método Basado en Contenido | 2017-07-24 | 2017-08-02 | 10
2.4.2 | Diseño y Desarrollo Método Colaborativo | 2017-08-03 | 2017-08-13 | 11
2.4.3 | Diseño e integración Método híbrido | 2017-08-14 | 2017-08-27 | 14
2.5 | Diseño y Desarrollo del Módulo de Gamificación | 2017-08-28 | 2017-09-17 | 21
2.5.1 | Diseño y Desarrollo de Sistema de Puntos | 2017-08-28 | 2017-09-10 | 14
2.5.2 | Diseño y Desarrollo de módulo de Redes Sociales | 2017-09-11 | 2017-09-17 | 7
2.6 | Diseño y Desarrollo de Módulos extras | 2017-09-18 | 2017-10-15 | 28
2.6.1 | Diseño y Desarrollo de Interfaz Gráfica | 2017-09-18 | 2017-09-24 | 7
2.6.2 | Diseño y Desarrollo de Módulo de Registros y Login | 2017-09-25 | 2017-10-01 | 7
2.6.3 | Diseño y Desarrollo de Módulo de Información | 2017-10-02 | 2017-10-08 | 7
2.6.4 | Diseño y Desarrollo de Módulo de Perfil de Usuario | 2017-10-09 | 2017-10-15 | 7
3 | Cierre | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 46
3.1 | Integración | 2017-10-16 | 2017-10-22 | 7
3.2 | Pruebas del Sistema | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 7
3.3 | Documentación | 2017-10-30 | 2017-11-29 | 31
3.4 | Entrega y Sustentación | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1